## Painel
PAINEL DE PROGRESSO · REFORMA TRIBUTÁRIA DO CONSUMO
Preenchimento automático. Atualize a coluna «Estágio de maturidade» nas abas dos três níveis e este painel se recalcula sozinho.
Nível | Ações | Não iniciado | Em estudo | Em implantação | Implantado | % implantado
NÍVEL 1 · CONFORMIDADE | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0%
NÍVEL 2 · COMPETITIVIDADE | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
NÍVEL 3 · INTELIGÊNCIA | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
COMO USAR ESTE PLANO DE TRABALHO
1. Designe um coordenador | Uma pessoa centraliza o plano e consulta as áreas técnicas envolvidas em cada providência.
2. Diagnostique o estágio atual | A coluna «Frente de trabalho» agrupa as providências por tema. Comece medindo onde o Município está em cada uma delas.
3. Classifique cada ação | Na coluna «Estágio de maturidade», escolha: Não iniciado · Em estudo · Em implantação · Implantado · Não se aplica · Sem informação.
4. Distribua por setor | A coluna «Setor responsável (sugerido)» é ponto de partida. Substitua pelo nome do setor e da pessoa na coluna «Responsável designado».
5. Fixe prazos internos | «Prazo-alvo» é o prazo legal ou recomendado. «Prazo interno» é o compromisso do município — sempre anterior ao prazo-alvo.
6. Comece pelo Nível 1 | O Nível 1 é condição de operação. Os Níveis 2 e 3 pressupõem a conformidade concluída.
7. Revise a cada trimestre | Atualize os estágios a cada trimestre. O painel acima recalcula o progresso automaticamente.
Base normativa: EC 132/2023 (ADCT, arts. 131 e 132) · LC 214/2025 · LC 227/2026 · LC 236/2026 · Decreto 12.955/2026 · Resoluções do CGIBS · Lei 14.133/2021. Nota Técnica ABRASF/FNP sobre o Regime de Compras Governamentais (ago./2026).
Elaboração: Profa. Susy Gomes Hoffmann — Advogada, Doutora em Direito · G Academy · gacademycursos.com.br

## Nível 1 - Conformidade
NÍVEL 1 · CONFORMIDADE
O mínimo para operar o novo sistema e não perder receita por inércia. Não é opção — é condição de operação.
Nº | Bloco | Frente de trabalho | Prazo-alvo | Ação / Providência | Setor responsável (sugerido) | Estágio de maturidade | Responsável designado | Prazo interno | Observações
1 | 1 · Entender a Reforma e mobilizar a estrutura | 1 · Governança | 2026 | Criar um comitê interno da Reforma Tributária — ato formal, coordenador designado e reuniões periódicas | Gabinete / Finanças | Não iniciado
2 | 1 · Entender a Reforma e mobilizar a estrutura | 1 · Governança | 2026 | Diagnosticar o estágio de preparação do Município em cada frente de trabalho | Finanças | Não iniciado
3 | 1 · Entender a Reforma e mobilizar a estrutura | 1 · Governança | 2026 | Capacitar todos os servidores na visão geral da Reforma | Finanças / RH | Não iniciado
4 | 1 · Entender a Reforma e mobilizar a estrutura | 1 · Governança | 2026 | Elencar os setores diretamente afetados — finanças, jurídico, urbanismo, desenvolvimento e compras | Gabinete / Finanças | Não iniciado
5 | 2 · Documentos fiscais e NFS-e nacional | 3 · NFS-e | 2026 | Aderir ao padrão nacional da NFS-e — obrigatório desde janeiro de 2026 | Tributação / TI | Não iniciado
6 | 2 · Documentos fiscais e NFS-e nacional | 3 · NFS-e | 2026 | Garantir os campos de IBS e CBS nos documentos fiscais eletrônicos | TI / Tributação | Não iniciado
7 | 2 · Documentos fiscais e NFS-e nacional | 3 · NFS-e | 2026 | Integrar o ambiente autorizador municipal ao Emissor Nacional | TI | Não iniciado
8 | 2 · Documentos fiscais e NFS-e nacional | 7 · Simples Nacional | 2026 | Orientar os contribuintes locais, inclusive do Simples — obrigatório desde 1.º/9/2026; optantes usam o emissor nacional a partir de 1.º/11/2026 | Atendimento / Tributação | Não iniciado
9 | 2 · Documentos fiscais e NFS-e nacional | 3 · NFS-e | até 2027 | Preparar-se para emitir e processar a DeRE — declaração das operações em regimes específicos (serviços financeiros, planos de saúde) | TI / Tributação | Não iniciado
10 | 3 · Cadastro e dados cadastrais ◆ (crítico e urgente) | 2 · Cadastro econômico e CNPJ alfanumérico | 2026 | Manter o cadastro mobiliário atualizado e preparar o CNPJ alfanumérico | Cadastro / Tributação | Não iniciado
11 | 3 · Cadastro e dados cadastrais ◆ (crítico e urgente) | 4 · Cadastro imobiliário, CIB, Sinter e georreferenciamento | 2026 | Manter o cadastro imobiliário atualizado e georreferenciado | Cadastro / Urbanismo | Não iniciado
12 | 3 · Cadastro e dados cadastrais ◆ (crítico e urgente) | 4 · Cadastro imobiliário, CIB, Sinter e georreferenciamento | 2026 | Conectar o cadastro ao CIB e ao SINTER | Cadastro / TI | Não iniciado
13 | 3 · Cadastro e dados cadastrais ◆ (crítico e urgente) | 2 · Cadastro econômico e CNPJ alfanumérico | até 2027 | Estabelecer o compartilhamento de dados cadastrais com a RFB | Tributação / TI | Não iniciado
14 | 4 · Compras, contratos e caixa ◆ (crítico e urgente) | 6 · Contratos administrativos e equilíbrio econômico-financeiro | até 2027 | Adequar editais e licitações — tributo por fora, split payment e redutor do art. 472 da LC 214/2025 | Compras / Jurídico | Não iniciado
15 | 4 · Compras, contratos e caixa ◆ (crítico e urgente) | 7 · Simples Nacional | até 2027 | Prever rotina de comparação das propostas do Simples — o redutor do art. 472 não se aplica ao Simples e ao MEI (LC 227/2026); comparar com a Calculadora da RFB | Compras / Controle interno | Não iniciado
16 | 4 · Compras, contratos e caixa ◆ (crítico e urgente) | 6 · Contratos administrativos e equilíbrio econômico-financeiro | até 2027 | Inventariar e classificar os contratos vigentes — inclusive os com redução de 60% e as aquisições com alíquota zero | Contratos / Jurídico | Não iniciado
17 | 4 · Compras, contratos e caixa ◆ (crítico e urgente) | 6 · Contratos administrativos e equilíbrio econômico-financeiro | até 2027 | Revisar de ofício os contratos com redução da carga efetiva — dever da administração (art. 375) | Contratos / Jurídico | Não iniciado
18 | 4 · Compras, contratos e caixa ◆ (crítico e urgente) | 6 · Contratos administrativos e equilíbrio econômico-financeiro | até 2027 | Estruturar o rito do pedido de reequilíbrio da contratada — decisão em 90 dias, prorrogáveis uma vez (art. 376) | Jurídico / Controle interno | Não iniciado
19 | 4 · Compras, contratos e caixa ◆ (crítico e urgente) | 6 · Contratos administrativos e equilíbrio econômico-financeiro | contínuo | Auditar notas e créditos no reequilíbrio — crédito limitado ao valor efetivamente pago pelo fornecedor | Controle interno / Fiscalização | Não iniciado
20 | 4 · Compras, contratos e caixa ◆ (crítico e urgente) | 9 · Contabilidade, orçamento e fluxo financeiro | 2027–2029 | Planejar a captura da receita das próprias compras governamentais — a destinação ao ente contratante é integral em direito (art. 473), mas o produto entra na transição federativa | Finanças / Orçamento | Não iniciado
21 | 4 · Compras, contratos e caixa ◆ (crítico e urgente) | 9 · Contabilidade, orçamento e fluxo financeiro | 2027–2029 | Projetar o descasamento de caixa do regime de compras — o tributo é desembolsado no pagamento e a receita só se recompõe ao longo da transição federativa (ADCT, arts. 131 e 132) | Tesouraria / Orçamento | Não iniciado
22 | 4 · Compras, contratos e caixa ◆ (crítico e urgente) | 9 · Contabilidade, orçamento e fluxo financeiro | 2029–2033 | Observar o cronograma de entrada gradual da CBS — 10% em 2029, 20% em 2030, 30% em 2031 e 40% em 2032 (art. 372) | Finanças / Orçamento | Não iniciado
23 | 4 · Compras, contratos e caixa ◆ (crítico e urgente) | 6 · Contratos administrativos e equilíbrio econômico-financeiro | até 2027 | Tratar as aquisições por consórcio público — destinação proporcional aos entes consorciados (art. 473, §4.º, LC 227/2026) | Jurídico / Contratos | Não iniciado
24 | 4 · Compras, contratos e caixa ◆ (crítico e urgente) | 9 · Contabilidade, orçamento e fluxo financeiro | 2029–2033 | Ajustar a tesouraria ao cronograma de retenção da transição | Tesouraria | Não iniciado
25 | 5 · Pessoas e governança | 1 · Governança | 2026 | Capacitar as equipes fazendárias no funcionamento do novo sistema | Finanças / RH | Não iniciado
26 | 5 · Pessoas e governança | 1 · Governança | 2026 | Assegurar representação no CGIBS ou canal de acompanhamento — indicações via CNM e FNP | Gabinete / Finanças | Não iniciado
27 | 5 · Pessoas e governança | 1 · Governança | até 2027 | Capacitar os setores da municipalidade conforme as suas necessidades — compras, jurídico, contabilidade e urbanismo | RH / Finanças | Não iniciado
28 | 5 · Pessoas e governança | 10 · Fiscalização e inteligência fiscal | até 2027 | Preparar os servidores de carreira para fiscalizar e cobrar o IBS — atribuição exclusiva e indelegável | Fiscalização | Não iniciado
29 | 5 · Pessoas e governança | 1 · Governança | 2027–2029 | Preparar a procuradoria para o contencioso administrativo do IBS — julgado no âmbito do CGIBS | Procuradoria | Não iniciado
30 | 6 · Legislação municipal | 1 · Governança | até 2027 | Inventariar todas as normas impactadas — CTM, lei do ISS, benefícios, convênios, regimes | Jurídico / Tributação | Não iniciado
31 | 6 · Legislação municipal | 1 · Governança | até 2027 | Elaborar cronograma de revogar, adaptar e criar normas | Jurídico | Não iniciado
32 | 6 · Legislação municipal | 1 · Governança | 2027–2029 | Adequar o Código Tributário Municipal ao novo sistema | Jurídico / Tributação | Não iniciado
33 | 6 · Legislação municipal | 1 · Governança | 2027–2029 | Atualizar a legislação dos tributos que permanecem — IPTU, ITBI e COSIP | Jurídico / Tributação | Não iniciado
34 | 6 · Legislação municipal | 1 · Governança | 2027–2029 | Revisar e planejar a extinção de benefícios e regimes vinculados ao ISS | Jurídico / Tributação | Não iniciado
35 | 6 · Legislação municipal | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | 2027–2029 | Editar a lei da alíquota própria do IBS — sem ela, aplica-se a alíquota de referência | Jurídico / Finanças | Não iniciado
36 | 6 · Legislação municipal | 1 · Governança | até 4/9/2028 | Atualizar o processo administrativo fiscal municipal — devido processo legal, ampla defesa, contraditório e duplo grau (CTN, arts. 208-A a 208-J, LC 236/2026) | Procuradoria / Jurídico | Não iniciado
37 | 6 · Legislação municipal | 1 · Governança | até 4/9/2028 | Adotar critérios de dosimetria e moderação sancionatória nas multas (CTN, art. 142, §5.º, LC 236/2026) | Jurídico / Fiscalização | Não iniciado
38 | 7 · Tecnologia e tesouraria (base) | 8 · Sistemas e tecnologia | até 2027 | Adequar os sistemas de arrecadação ao split payment — o tributo é segregado na liquidação da nota e recolhido ao CGIBS | TI / Tesouraria | Não iniciado
39 | 7 · Tecnologia e tesouraria (base) | 8 · Sistemas e tecnologia | até 2027 | Parametrizar pela NBS os serviços com tributação diferenciada — codificação obrigatória para a alíquota correta | TI / Tributação | Não iniciado
40 | 7 · Tecnologia e tesouraria (base) | 9 · Contabilidade, orçamento e fluxo financeiro | 2027–2033 | Estruturar a rotina híbrida da tesouraria — retenções na fonte mantidas (INSS, IRRF, CSLL) em paralelo ao split payment do IBS/CBS | Tesouraria / Contabilidade | Não iniciado
41 | 7 · Tecnologia e tesouraria (base) | 9 · Contabilidade, orçamento e fluxo financeiro | 2027–2029 | Ajustar a tesouraria ao novo fluxo de caixa — o município deixa de arrecadar diretamente e recebe repasses do CGIBS | Tesouraria / Finanças | Não iniciado
42 | 7 · Tecnologia e tesouraria (base) | 9 · Contabilidade, orçamento e fluxo financeiro | 2027–2029 | Adequar o plano de contas e os registros contábeis à nova receita de IBS e às compras governamentais | Contabilidade | Não iniciado
43 | 8 · Transição e monitoramento | 10 · Fiscalização e inteligência fiscal | contínuo | Acompanhar a fase de teste de 2026 e cumprir as obrigações acessórias — o cumprimento correto dispensa o recolhimento (art. 348) | Tributação / TI | Não iniciado
44 | 8 · Transição e monitoramento | 1 · Governança | contínuo | Monitorar as Resoluções do CGIBS e as Notas Técnicas da NFS-e | Tributação / Jurídico | Não iniciado
45 | 8 · Transição e monitoramento | 1 · Governança | contínuo | Acompanhar o calendário da transição até a extinção do ISS em 2033 | Finanças | Não iniciado
46 | 9 · Diagnóstico e recálculo da receita | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | 2027–2029 | Medir a dependência do ISS no orçamento — o tamanho da exposição | Finanças / Orçamento | Não iniciado
47 | 9 · Diagnóstico e recálculo da receita | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | 2027–2029 | Recalcular a projeção de receita sob a lógica do destino — LDO e LOA | Orçamento | Não iniciado
48 | 9 · Diagnóstico e recálculo da receita | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | 2027–2029 | Simular a migração ISS → IBS por setor de atividade | Finanças / Tributação | Não iniciado
49 | 9 · Diagnóstico e recálculo da receita | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | 2027–2029 | Mapear a economia do território — quem produz, quem consome, quanto se consome fora | Desenvolvimento econômico | Não iniciado
50 | 9 · Diagnóstico e recálculo da receita | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | 2027–2029 | Estimar o cenário de ganho ou perda no destino — polo de serviços tende a perder; município-consumidor tende a ganhar | Finanças / Orçamento | Não iniciado
51 | 9 · Diagnóstico e recálculo da receita | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | 2029–2033 | Considerar, na projeção de receita, a retenção da transição federativa — 80% de 2029 a 2032, 90% em 2033 e redução de 1/45 ao ano até 2077 (ADCT, art. 131) | Finanças / Orçamento | Não iniciado
52 | 9 · Diagnóstico e recálculo da receita | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | contínuo | Acompanhar o seguro-receita — retenção de 5% do IBS, com extinção gradual entre 2078 e 2097 (ADCT, art. 132) | Finanças / Orçamento | Não iniciado
53 | 9 · Diagnóstico e recálculo da receita | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | 2027–2029 | Reprojetar a composição da receita — cresce a parcela vinda das próprias compras do Município e diminui a vinda do consumo do setor privado | Finanças / Orçamento | Não iniciado

## Nível 2 - Competitividade
NÍVEL 2 · COMPETITIVIDADE
Atração no destino: o IBS é arrecadado onde ocorre o consumo. Atrair moradores, consumo e atividade amplia a base. Pressupõe a conformidade concluída.
Nº | Bloco | Frente de trabalho | Prazo-alvo | Ação / Providência | Setor responsável (sugerido) | Estágio de maturidade | Responsável designado | Prazo interno | Observações
1 | 1 · Diagnóstico do destino | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | curto | Simular, por setor, o ganho ou a perda de arrecadação no destino, em cenários | Finanças / Orçamento | Não iniciado
2 | 1 · Diagnóstico do destino | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | curto | Mapear o vazamento de consumo dos moradores — municípios vizinhos, e-commerce, serviços fora | Desenvolvimento econômico | Não iniciado
3 | 1 · Diagnóstico do destino | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | curto | Dimensionar o efeito da população sobre a receita — consumo e transferências | Finanças | Não iniciado
4 | 1 · Diagnóstico do destino | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | médio | Identificar o potencial de captura de base — comércio, serviços, turismo, e-commerce e centros de distribuição | Desenvolvimento econômico | Não iniciado
5 | 2 · Moradores e território | 1 · Governança | contínuo | Investir em qualidade de vida e serviços públicos como fator de fixação | Gabinete | Não iniciado
6 | 2 · Moradores e território | 1 · Governança | contínuo | Estimular que moradores mantenham domicílio e consumo no município | Gabinete / Comunicação | Não iniciado
7 | 2 · Moradores e território | 1 · Governança | médio | Atrair novos residentes de todas as classes sociais | Habitação / Urbanismo | Não iniciado
8 | 2 · Moradores e território | 1 · Governança | médio | Estruturar política habitacional e de regularização fundiária | Habitação / Urbanismo | Não iniciado
9 | 2 · Moradores e território | 1 · Governança | médio | Elaborar projetos de cidadania fiscal — mostrar ao cidadão a receita que ele gera no município | Finanças / Educação | Não iniciado
10 | 2 · Moradores e território | 4 · Cadastro imobiliário, CIB, Sinter e georreferenciamento | curto | Manter base de dados de moradores e de domicílio atualizada | Cadastro / TI | Não iniciado
11 | 3 · Atividade econômica de consumo | 1 · Governança | contínuo | Criar ambiente de negócios competitivo — licenciamento ágil e desburocratização | Desenvolvimento econômico | Não iniciado
12 | 3 · Atividade econômica de consumo | 1 · Governança | médio | Atrair comércio e serviços voltados ao consumidor final local | Desenvolvimento econômico | Não iniciado
13 | 3 · Atividade econômica de consumo | 1 · Governança | médio | Atrair e-commerce e centros de distribuição — atenção às regras de destino | Desenvolvimento econômico | Não iniciado
14 | 3 · Atividade econômica de consumo | 1 · Governança | contínuo | Desenvolver o turismo — o gasto do visitante gera IBS no território | Turismo | Não iniciado
15 | 3 · Atividade econômica de consumo | 1 · Governança | médio | Elaborar plano de desenvolvimento econômico orientado ao consumo destinado | Desenvolvimento econômico | Não iniciado
16 | 3 · Atividade econômica de consumo | 1 · Governança | médio | Ordenar o uso e a ocupação do solo para atrair comércio, serviços e moradia | Urbanismo | Não iniciado
17 | 4 · Tributos próprios, parcerias e acompanhamento | 4 · Cadastro imobiliário, CIB, Sinter e georreferenciamento | curto | Usar o IPTU como política urbana e de ocupação — progressividade, incentivo à edificação e atualização da base | Tributação / Urbanismo | Não iniciado
18 | 4 · Tributos próprios, parcerias e acompanhamento | 4 · Cadastro imobiliário, CIB, Sinter e georreferenciamento | curto | Calibrar o ITBI para estimular investimento imobiliário e novos empreendimentos | Tributação | Não iniciado
19 | 4 · Tributos próprios, parcerias e acompanhamento | 1 · Governança | médio | Explorar a COSIP ampliada — monitoramento e segurança de logradouros (CF, art. 149-A) | Jurídico / Serviços urbanos | Não iniciado
20 | 4 · Tributos próprios, parcerias e acompanhamento | 1 · Governança | contínuo | Articular políticas sociais e de cashback como fator de fixação populacional | Assistência social / Finanças | Não iniciado
21 | 4 · Tributos próprios, parcerias e acompanhamento | 1 · Governança | médio | Firmar parcerias e consórcios intermunicipais — escala que um município isolado não sustenta | Gabinete / Jurídico | Não iniciado
22 | 4 · Tributos próprios, parcerias e acompanhamento | 1 · Governança | médio | Estruturar parcerias público-privadas para infraestrutura de atração | Gabinete / Jurídico | Não iniciado
23 | 4 · Tributos próprios, parcerias e acompanhamento | 1 · Governança | contínuo | Posicionar o município como destino de moradia, consumo e investimento | Comunicação | Não iniciado
24 | 4 · Tributos próprios, parcerias e acompanhamento | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | contínuo | Definir indicadores de atração e acompanhar resultados — população, consumo local e base do IBS destinada | Finanças / Planejamento | Não iniciado

## Nível 3 - Inteligência
NÍVEL 3 · INTELIGÊNCIA
Dados e integração total ao CGIBS: acompanhar em tempo real a entrada de todas as receitas — sobretudo o IBS. Pressupõe os dois níveis anteriores.
Nº | Bloco | Frente de trabalho | Prazo-alvo | Ação / Providência | Setor responsável (sugerido) | Estágio de maturidade | Responsável designado | Prazo interno | Observações
1 | 1 · Integração ao CGIBS e central de dados | 8 · Sistemas e tecnologia | médio | Conectar os sistemas municipais aos ambientes do CGIBS — ler e processar os documentos fiscais das operações destinadas | TI / Tributação | Não iniciado
2 | 1 · Integração ao CGIBS e central de dados | 8 · Sistemas e tecnologia | médio | Espelhar em tempo real o split payment e os repasses recebidos | TI / Tesouraria | Não iniciado
3 | 1 · Integração ao CGIBS e central de dados | 1 · Governança | contínuo | Acompanhar as Resoluções do CGIBS — apuração, distribuição e obrigações | Tributação / Jurídico | Não iniciado
4 | 1 · Integração ao CGIBS e central de dados | 8 · Sistemas e tecnologia | médio | Implantar data warehouse com todas as receitas — IBS, IPTU, ITBI, COSIP, ISS residual, taxas e transferências — com painel em tempo real | TI / Finanças | Não iniciado
5 | 1 · Integração ao CGIBS e central de dados | 9 · Contabilidade, orçamento e fluxo financeiro | contínuo | Reconciliar automaticamente o repasse recebido com o devido ao destino | Contabilidade / Finanças | Não iniciado
6 | 1 · Integração ao CGIBS e central de dados | 9 · Contabilidade, orçamento e fluxo financeiro | contínuo | Conciliar a receita das próprias compras governamentais — arts. 372 e 473 | Contabilidade / Compras | Não iniciado
7 | 2 · Auditoria, contestação e IA | 10 · Fiscalização e inteligência fiscal | contínuo | Auditar a base de cálculo da distribuição feita pelo CGIBS — o município recebe o que lhe cabe? | Fiscalização / Finanças | Não iniciado
8 | 2 · Auditoria, contestação e IA | 10 · Fiscalização e inteligência fiscal | contínuo | Operar malha fina municipal orientada a risco e contestar tecnicamente distribuições incorretas ou incompletas | Fiscalização | Não iniciado
9 | 2 · Auditoria, contestação e IA | 10 · Fiscalização e inteligência fiscal | médio | Empregar IA no cruzamento de dados e na detecção de inconsistências | TI / Fiscalização | Não iniciado
10 | 2 · Auditoria, contestação e IA | 10 · Fiscalização e inteligência fiscal | médio | Capacitar a equipe para a apuração assistida — a IA como aliada do servidor | RH / Fiscalização | Não iniciado
11 | 2 · Auditoria, contestação e IA | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | médio | Construir modelos preditivos de arrecadação para subsidiar o orçamento | Finanças / Orçamento | Não iniciado
12 | 3 · Governança de dados e equipe de elite | 8 · Sistemas e tecnologia | médio | Instituir política de governança e segurança de dados — conformidade com a LGPD | TI / Jurídico | Não iniciado
13 | 3 · Governança de dados e equipe de elite | 8 · Sistemas e tecnologia | médio | Garantir interoperabilidade com a União, o Estado e os demais municípios | TI | Não iniciado
14 | 3 · Governança de dados e equipe de elite | 10 · Fiscalização e inteligência fiscal | contínuo | Criar um observatório fiscal municipal permanente | Finanças | Não iniciado
15 | 3 · Governança de dados e equipe de elite | 10 · Fiscalização e inteligência fiscal | médio | Constituir um núcleo de inteligência fiscal — analistas fiscais e cientistas de dados | Fiscalização / TI | Não iniciado
16 | 3 · Governança de dados e equipe de elite | 1 · Governança | médio | Formar quadro técnico de alto nível para as instâncias do CGIBS | RH / Finanças | Não iniciado
17 | 3 · Governança de dados e equipe de elite | 1 · Governança | contínuo | Participar da construção do regulamento único e das resoluções do Comitê | Finanças / Jurídico | Não iniciado
18 | 4 · Uso estratégico da inteligência | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | contínuo | Rodar simulações contínuas de política dos tributos que permanecem municipais | Finanças / Tributação | Não iniciado
19 | 4 · Uso estratégico da inteligência | 5 · Receita de referência e coeficiente de participação | contínuo | Antecipar tendências de consumo e de receita para a decisão de gestão | Finanças / Planejamento | Não iniciado
20 | 4 · Uso estratégico da inteligência | 1 · Governança | contínuo | Praticar transparência ativa da receita ao cidadão | Comunicação / Finanças | Não iniciado